ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ
СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ
Нормативы трудоёмкости
ОСТ 4.071.030
Настоящий стандарт устанавливает нормативы трудоёмкости на работы по созданию и дальнейшему развитию автоматизированной системы управления предприятием (АСУП).
1. Общие положения.
1.1. Нормативы трудоёмкости на работы по созданию АСУП предназначены для:
а) планирования объёмов работ предприятиям и подразделениям предприятий;
б) анализа и оценки результатов деятельности предприятий-разработчиков АСУП;
в) прогнозирования затрат на работы по АСУП;
г) определения сметной стоимости создания и развития АСУП.
1.2. Нормативы трудоёмкости на работы по созданию АСУП в нормо-часах установлены для сложившихся в отрасли организационно-технических условий труда разработчиков АСУП.
1.3. Нормативы трудоёмкости представлены для систем, реализуемых на базе электронно-вычислительных машин и единой системы электронно-вычислительных машин.
1.4. Нормативы трудоёмкости на проектирование АСУП дифференцированы в зависимости от:
технологии обработки информации;
степени новизны создания АСУП;
сложности задач.
1.5. Технология обработки информации зависит от использования:
локальных массивов;
банка данных (БД).
1.6. Степень новизны определяется характером разработки АСУП:
1-я степень - индивидуальная разработка задач с целью развития АСУП, реализуемой на ЭВМ; разработка головных (типовых) проектов АСУП, реализуемых на ЕС ЭВМ.
Примечание. Создание АСУП на базе ЕС ЭВМ допускается только на основе использования головных проектов АСУП.
2-я степень - создание АСУП на базе ЕС ЭВМ на основе внедрения головных проектов АСУП при условии их частичной доработки; развитие АСУП за счет заимствования проектных решений в случае неполного соответствия их условиям предприятия;
3-я степень - привязка решений головных проектов АСУП.
1.7. Сложность задач и реализующих их программ различают четырьмя группами. Характеристики групп сложности задач и реализующих их программ определяются логической структурой указанных задач и программ (таблицы 1,2).
1.8. Нормативы трудоёмкости разработки АСУП при использовании локальных массивов приведены в таблицах 3-8, а при использовании БД - в таблицах 9-14.
1.9. Нормативы трудоемкости на постановку задачи по группам сложности приведены в таблицах3-6 и 9-12.
1.10. Нормативы трудоемкости, дифференцированные по этапам подготовки и выпуска технической документации, приведены в таблицах 4-6 и 10-12.
1.11. Нормативы трудоемкости на постановку задачи по группам сложности на один документ, массив (файл) приведены в таблицах 7 и 13.
1.12. Нормативы трудоемкости на разработку программ и программной документации по группам сложности программ и в зависимости от языка программирования на одну команду приведены в таблицах 8 и 14.
1.13. Нормативы трудоемкости на внедрение проектных решений АСУП, приведенные в настоящем стандарте, дифференцированы в зависимости от:
степени новизны создания АСУП;
сложности задач;
периодичности решения задач.
1.14. Трудоёмкость создания конкретной АСУП определяется в зависимости от степени новизны разработки, выбранной структуры построения информационной базы АСУП, количества и сложности задач и их программ.
1.15. Нормативы трудоемкости на проектирование, приведённые в таблицах 3,9, используются при планировании работ на уровне предприятия, а также при заключении договоров на создание АСУП. При заданных количествах входных и выходных документов, массивов (файлов) задачи, команд в программе используются нормативы трудоёмкости, приведенные в таблицах 7,8,13,14, с соответствующими нормами машинного времени.
1.16. Нормативы трудоемкости, приведённые в таблицах 4-8 и 10-14, используются при планировании работ на уровне подразделений.
1.17. Нормативы трудоемкости на внедрение, приведенные в таблицах 15-17, используются при планировании работ на уровнях предприятия и подразделений.
1.18. Для определения трудоемкости разработки автономных задач при развитии АСУП с использованием локальных массивов, если задача требует дополнительных затрат на обследование и формирование новых массивов (файлов), следует пользоваться коэффициентами, учитывающими долю общесистемной части на стадиях:
а) технического задания (экспресс-анализа и технико-экономического обоснования разработки) - 0,25 трудоёмкости постановки задачи;
б) технического проекта (решение вопросов информационного обеспечения) - 0,15 трудоёмкости постановки задачи;
в) внедрения (организационных работ) - 0,20 трудоёмкости проведения испытания задачи.
При использовании БД трудоёмкость на каждой стадии определяется по следующим коэффициентам:
а) технического задания (экспресс-анализа и технико-экономического обоснования разработки) - 0,13 трудоёмкости разработки программ и программной документации задачи;
в) внедрения (организационных работ) - 0,20 трудоёмкости проведения испытания задачи.
1.19. Если при анализе постановки задачи выявляется необходимость в разработке технического задания на программирование, то трудоемкость этой работы принимать равной 0,5 трудоёмкости постановки данной задачи.
1.20. При определении трудоёмкости разработки уникальных программ и программной документации для специализированных предприятий - разработчиков следует увеличивать соответствующие значения таблиц на 35%.
1.21. Трудоёмкость проведения нормоконтроля включена в трудоёмкость оформления подлинника.
1.22. Для удобства использования нормативов при планировании нормируемым работам присваиваются коды. Код работы десятичный (цифровой). Длина кода 6 знаков.

Х ХХ ХХ Х

Порядковый номер значения интервала в группах сложности (периодичности решения задачи для стадии внедрения)
Порядковый номер работы при дифференцировании работ при разработке постановки задачи программы и программной документации
Порядковый номер работы в пределах стадий создания системы
Код стадии создания АСУП с учётом технологии обработки информации.

Первый знак кода работы - код стадии создания АСУП с учётом технологии обработки информации принимает следующие значения:
0 - внедрение системы;
1 - разработка технического задания АСУП с использованием локальных массивов;
2 - разработка технического задания АСУП с использованием БД;
3 - разработка технического проекта АСУП с использованием локальных массивов;
4 - разработка технического проекта АСУП с использованием БД;
5 - разработка рабочего проекта АСУП с использованием локальных массивов;
6 - разработка рабочего проекта АСУП с использованием БД;
7 - проведение испытаний на стадии внедрения на ЭВМ;
8 - проведение испытаний на стадии внедрения на ЕС ЭВМ.
1.23. Нормативы трудоёмкости, установленные настоящим стандартом, допускается использовать при создании отраслевой автоматизированной системы управления, автоматизированной системы управления производственным объединением, автоматизированной системы управления разрабатывающим предприятием, автоматизированной системы управления научно-производственным объединением.
1.24. Примеры расчёта трудоёмкости приведены в справочных приложениях 1 и 2.
2. Характеристики сложности задач и программ.
Характеристики задач по группам сложности приведены в таблице 1.
Таблица 1
Группа сложности задачи	Характеристики задачи
1	Алгоритмы, позволяющие решать задачи: / оптимального планирования; / многофакторного анализа; / расчёта нормативов; / прогнозирования.
2	Алгоритмы, позволяющие решать задачи: / оперативного планирования производством; / текущего планирования и регулирования трудовыми и материальными ресурсами; / управление технической подготовкой производства; / нормативного и аналитического учета
3	Алгоритмы, позволяющие решать задачи синтетического бухгалтерского учета и отчётности.
4	Алгоритмы, позволяющие осуществлять организацию массивов нормативно-справочной информации.

Характеристики программ по группам сложности приведены в таблице 2.
Таблица 2
Группа сложности программы	Характеристика программы
1	Сложные логические программы, объединённые в систему программ; организующие программы; программы типа "Диспетчер"
2	Программы сравнительно сложной логической структуры, отличающиеся разнообразием форм входных или выходных документов или сложностью получения данных.
3	Программы несложной логической структуры с простой формой входных и выходных документов, не требующие модификации разработанных алгоритмов для ЭВМ.
4	Программы расчетного характера, реализующие несложные алгоритмы вычислительного характера, не требующие модификации разработанных алгоритмов; программы ведения массивов.

3. Нормативы трудоёмкости.
3.1. Нормативы трудоёмкости на проектирование АСУП с использованием локальных массивов по степеням новизны приведены в таблице 3.
Таблица 3.
Код работы	Наименование работы	Трудоёмкость по степени новизны, нормо-часы.
		1	2	3
	Разработка технического задания*	10772	7863	4952
101000	Организационно-техническая подготовка к обследованию объекта управления	114	74	34
102000	Обследование объекта управления	2025	1546	1066
103000	Анализ и оформление материалов обследования	2772	2346	2008
104000	Проведение исследований**	–	–	–
105000	Разработка плана мероприятий по подготовке объекта к внедрению системы	123	80	38
106000	Разработка основных требований к создаваемой системе, составление и согласование технического задания	5558	3637	1626
107000	Предварительный расчёт экономической эффективности разрабатываемой системы	180	180	180
	Разработка технического проекта*	8873	5883	1547
301000	Разработка и обоснование проектных решений по функциональной части системы	2418	1694	–
	Постановка задачи и разработка алгоритма решения по группам сложности:
302000	1	1468	1100	735
303000	2	1210	905	605
304000	3	742	555	370
305000	4	462	345	230
306000	Разработка и обоснование проектных решений по информационному обеспечению системы	3245	2286	1359
307000	Разработка и обоснование проектных решений по математическому обеспечению системы	1092	648	–
308000	Разработка и обоснование проектных решений по техническому обеспечению системы	1392	897	–
309000	Проведение экспериментальных исследований**	–	–	–
310000	Расчёт экономической эффективности системы	453	288	167
311000	Уточнение плана мероприятий по подготовке объекта к внедрению системы и его частичная реализация	266	70	21
	Разработка технического проекта*	6993	4980	3066
501000	Уточнение и детализация проектных решений по функциональному обеспечению системы	848	631	401
502000	Уточнение и детализация проектных решений по информационному обеспечению системы	1351	993	641
503000	Уточнение и детализация проектных решений по математическому обеспечению системы	447	338	215
504000	Уточнение и детализация проектных решений по техническому обеспечению системы	588	441	280
505000	Разработка технологического процесса функционирования вычислительного центра объекта	205	105	–
506000	Разработка (уточнение) технологического процесса сбора и обработки информации	1497	938	485
	Разработка программ и программной документации по группам сложности на языках программирования:
	типов языков Ассемблера, ЯСК:
507000	1	2716	2035	1360
508000	2	1864	1400	930
509000	3	1473	1105	735
510000	4	672	505	335
	на машинно-ориентировочных языках типов Фортран, РПГ:
511000	1	2659	1995	1330
512000	2	1825	1370	910
513000	3	1441	1080	720
514000	4	658	495	330
	на проблемно-ориентированных языках типов Кобол, ПЛ-1
515000	1	2564	1923	1280
516000	2	1760	1320	880
517000	3	1389	1040	695
518000	4	635	745	320
519000	Уточнение расчёта экономической эффективности системы	96	96	96
520000	Завершение мероприятий по подготовке объекта к внедрению системы	1961	1438	948

* Итоговые цифры трудоемкости даны только на общесистемные работы.
** Проведение исследований должно осуществляться при необходимости дополнительного обоснования требований к создаваемой системе.

3.2. Нормативы трудоёмкости на проектирование АСУП 1-й степени новизны с использованием локальных массивов по этапам разработки и оформления документации приведены в таблице 4.
Таблица 4.
Код работы	Наименование работы	Трудоёмкость разработки и оформление документации по этапам, нормо-часы
		всего	разработка и оформление оригинала	оформление подлинника	согласование и утверждение подлинника	размножение, переплёт и передача документации заказчику	руководство ходом работ
102000	Обследование объекта управления и оформление материалов обследования*	4911	3364	538	314	269	426
105000	Разработка плана мероприятий по подготовке объекта к внедрению системы	123	41	25	16	–	41
106000	Разработка основных требований к создаваемой системе и составление технического задания	5558	3677	588	278	294	721
107000	Предварительный расчёт экономической эффективности системы	180	143	25	12	–	–
301000	Разработка и обоснование проектных решений по функциональной части системы	2418	1613	2645	167	134	240
	Постановка задачи и разработка алгоритма решения по группам сложности:
302000	1	1468	1156	158	90	64	–
303000	2	1210	954	129	75	52	–
304000	3	742	593	78	39	32	–
305000	4	462	382	40	22	18	–
306000	Разработка и обоснование проектных решений по информационному обеспечению системы	3245	2050	337	209	168	481
307000	Разработка и обоснование проектных решений по математическому обеспечению системы	1092	681	111	77	59	164
308000	Разработка и обоснование проектных решений по техническому обеспечению системы	1399	850	138	93	72	246
309000	Расчёт экономической эффективности системы	453	348	60	45	–	–
310000	Уточнение плана мероприятий по подготовке объекта к внедрению системы и его частичная реализация	266	181	–	60	–	25
501000	Уточнение и детализация проектных решений по функциональному обеспечению системы	848	514	102	59	50	123
502000	Уточнение и детализация проектных решений по информационному обеспечению системы	1351	831	134	76	64	246
503000	Уточнение и детализация проектных решений по математическому обеспечению системы	447	268	43	28	23	85
504000	Уточнение и детализация проектных решений по техническому обеспечению системы	588	343	56	33	29	127
505000	Разработка технологического процесса функционирования вычислительного центра объекта	205	121	21	12	10	41
506000	Разработка технологического процесса сбора и обработки информации	1497	950	135	76	66	270
	Разработка программ и программной документации по группам сложности на языках программирования:
	типов языков Ассемблера, ЯСК:
507000	1	2716	2174	322	113	107	–
508000	2	1864	1494	232	66	72	–
509000	3	1473	1183	190	44	56	–
510000	4	672	540	78	29	25	–
	на машинно-ориентировочных языках типов Фортран, РПГ:
511000	1	2659	2117	322	113	107	–
512000	2	1825	1455	232	66	72	–
513000	3	1441	1151	190	44	56	–
514000	4	658	526	78	29	25	–
	на проблемно-ориентированных языках типов Кобол, ПЛ-1
515000	1	2564	2022	322	113	107	–
516000	2	1760	1390	232	66	72	–
517000	3	1389	1099	190	44	56	–
518000	4	635	503	78	29	25	–
519000	Уточнение расчёта экономической эффективности системы	96	52	24	12	–	8
520000	Завершение мероприятий по подготовке объекта к внедрению системы	1961	895	–	–	–	1066

* В значение трудоёмкости работы входят значения трудоёмкости работ 101000 и 103000 1-й степени новизны (таблица 3).

3.3. Нормативы трудоёмкости на проектирование АСУП 2-й степени новизны с использованием локальных массивов по этапам разработки и оформления документации приведены в таблице 5.
Таблица 5.
Код работы	Наименование работы	Трудоёмкость разработки и оформление документации по этапам, нормо-часы
		всего	разработка и оформление оригинала	оформление подлинника	согласование и утверждение подлинника	размножение, переплёт и передача документации заказчику	руководство ходом работ
102000	Обследование объекта управления и оформление материалов обследования*	3966	2710	434	253	217	352
105000	Разработка плана мероприятий по подготовке объекта к внедрению системы	80	24	16	7	–	33
106000	Разработка основных требований к создаваемой системе и составление технического задания	3637	2359	377	205	189	507
107000	Предварительный расчёт экономической эффективности системы	180	143	25	12	–	–
301000	Разработка и обоснование проектных решений по функциональной части системы	1694	1098	176	102	88	230
	Постановка задачи и разработка алгоритма решения по группам сложности:
302000	1	1100	819	142	81	59	–
303000	2	905	675	116	67	47	–
304000	3	555	421	70	35	29	–
305000	4	345	273	36	20	16	–
306000	Разработка и обоснование проектных решений по информационному обеспечению системы	2286	1616	259	151	129	131
307000	Разработка и обоснование проектных решений по математическому обеспечению системы	648	424	68	40	34	82
308000	Разработка и обоснование проектных решений по техническому обеспечению системы	897	581	93	54	46	123
309000	Расчёт экономической эффективности системы	288	228	35	25	–	–
310000	Уточнение плана мероприятий по подготовке объекта к внедрению системы и его частичная реализация	70	38	–	16	–	16
501000	Уточнение и детализация проектных решений по функциональному обеспечению системы	631	350	56	33	28	164
502000	Уточнение и детализация проектных решений по информационному обеспечению системы	993	560	90	52	45	246
503000	Уточнение и детализация проектных решений по математическому обеспечению системы	338	161	26	15	13	123
504000	Уточнение и детализация проектных решений по техническому обеспечению системы	441	239	38	22	19	123
505000	Разработка технологического процесса функционирования вычислительного центра объекта	105	48	8	4	4	41
506000	Разработка технологического процесса сбора и обработки информации	938	574	92	54	46	172
	Разработка программ и программной документации по группам сложности на языках программирования:
	типов языков Ассемблера, ЯСК:
507000	1	2035	1547	290	97	101	–
508000	2	1400	1067	209	59	65	–
509000	3	1105	845	171	39	50	–
510000	4	505	388	70	22	25	–
	на машинно-ориентировочных языках типов Фортран, РПГ:
511000	1	1995	1507	290	97	101	–
512000	2	1370	1037	209	59	65	–
513000	3	1080	820	171	39	50	–
514000	4	495	378	70	22	25	–
	на проблемно-ориентированных языках типов Кобол, ПЛ-1
515000	1	1923	1435	290	97	101	–
516000	2	1320	987	209	59	65	–
517000	3	1040	780	171	39	50	–
518000	4	475	358	70	22	25	–
519000	Уточнение расчёта экономической эффективности системы	96	52	24	12	–	8
520000	Завершение мероприятий по подготовке объекта к внедрению системы	1438	466	–	–	–	972

* В значение трудоёмкости работы входят значения трудоёмкости работ 101000 и 103000 2-й степени новизны (таблица 3).

3.4. Нормативы трудоёмкости на проектирование АСУП 3-й степени новизны с использованием локальных массивов по этапам разработки и оформления документации приведены в таблице 6.
Таблица 6.
Код работы	Наименование работы	Трудоёмкость разработки и оформление документации по этапам, нормо-часы
		всего	разработка и оформление оригинала	оформление подлинника	согласование и утверждение подлинника	размножение, переплёт и передача документации заказчику	руководство ходом работ
102000	Обследование объекта управления и оформление материалов обследования*	3108	2068	331	281	166	262
105000	Разработка плана мероприятий по подготовке объекта к внедрению системы	38	11	7	4	–	16
106000	Разработка основных требований к создаваемой системе и составление технического задания	1626	1041	166	139	83	197
107000	Предварительный расчёт экономической эффективности системы	180	143	25	12	–	–
	Постановка задачи и разработка алгоритма решения по группам сложности:
302000	1	735	550	110	35	40	–
303000	2	605	455	90	28	32	–
304000	3	370	280	55	17	18	–
305000	4	230	170	35	12	13	–
306000	Анализ разработанных проектных решений по информационному, математическому и техническому обеспечению системы	1359	809	130	76	65	279
309000	Расчёт экономической эффективности системы	167	132	20	15	–	–
310000	Уточнение плана мероприятий по подготовке объекта к внедрению системы и его частичная реализация	21	9	–	4	–	8
501000	Уточнение и детализация проектных решений по функциональному обеспечению системы	401	208	33	19	18	123
502000	Уточнение и детализация проектных решений по информационному обеспечению системы	641	370	59	34	30	148
503000	Уточнение и детализация проектных решений по математическому обеспечению системы	215	112	18	10	9	66
504000	Уточнение и детализация проектных решений по техническому обеспечению системы	280	160	26	15	13	66
505000	Разработка технологического процесса функционирования вычислительного центра объекта	485	303	48	28	24	82
506000	Разработка технологического процесса сбора и обработки информации	485	303	48	28	24	82
	Разработка программ и программной документации по группам сложности на языках программирования:
	типов языков Ассемблера, ЯСК:
507000	1	1360	1020	205	65	70	–
508000	2	930	700	140	44	46	–
509000	3	735	550	110	35	40	–
510000	4	335	250	50	15	20	–
	на машинно-ориентировочных языках типов Фортран, РПГ:
511000	1	1330	990	205	65	70	–
512000	2	910	680	140	44	46	–
513000	3	720	535	110	35	40	–
514000	4	330	245	50	15	20	–
	на проблемно-ориентированных языках типов Кобол, ПЛ-1
515000	1	1280	940	205	65	70	–
516000	2	880	650	140	44	46	–
517000	3	695	510	110	35	40	–
518000	4	320	235	50	15	20	–
519000	Уточнение расчёта экономической эффективности системы	96	52	24	12	–	8
520000	Завершение мероприятий по подготовке объекта к внедрению системы	948	436	–	–	–	512

* В значение трудоёмкости работы входят значения трудоёмкости работ 101000 и 103000 3-й степени новизны (таблица 3).

3.5. Нормативы трудоёмкости на постановку задачи при проектировании АСУП с использованием локальных массивов по степеням новизны приведены в таблице 7.
Таблица 7.
Код работы	Группа сложности задачи	Трудоёмкость на один документ или массив по степени новизны, нормо-часы.
		1	2	3
302007	1	98	74	52
303007	2	93	71	49
304007	3	74	56	38
305007	4	66	50	33

3.6. Нормативы трудоёмкости на разработку программ и программной документации при проектировании АСУП с использованием локальных массивов по степеням новизны и языкам программирования приведены в таблице 8.
Таблица 8.
Код работы	Языки программирования	Группы сложности программы	Трудоёмкость на одну команду по степеням новизны
			1	2	3
507008	Типов языков Ассемблера, ЯСК	1	0,78	0,59	0,40
508008		2	0,62	0,47	0,32
509008		3	0,59	0,45	0,30
510008		4	0,45	0,34	0,23
511008	Машинно-ориентированные, типов Фортран, РПГ	1	0,75	0,57	0,39
512008		2	0,60	0,46	0,31
513008		3	0,57	0,43	0,29
514008		4	0,43	0,33	0,22
515008	Проблемно-ориентированные, типов Кобол, ПЛ-1	1	0,73	0,55	0,38
516008		2	0,58	0,44	0,30
517008		3	0,55	0,42	0,28
518008		4	0,42	0,32	0,21

3.7. Нормативы трудоёмкости на проектирование АСУП с использованием БД по степеням новизны приведены в таблице 9.
Таблица 9.
Код работы	Наименование работы	Трудоёмкость / по степени новизны, / нормо-часы.
		1	2	3
	Разработка технического задания*	10772	7863	4952
201000	Организационно-техническая подготовка к обследованию объекта управления	114	74	34
202000	Обследование объекта управления	2025	1546	1066
203000	Анализ и оформление материалов обследования	2772	2346	2008
204000	Проведение исследований**	–	–	–
205000	Разработка плана мероприятий по подготовке объекта к внедрению системы	123	80	38
206000	Разработка основных требований к создаваемой системе, составление и согласование технического задания	5558	3637	1626
207000	Предварительный расчёт экономической эффективности разрабатываемой системы	180	180	180
	Разработка технического проекта*	21359	15179	8990
401000	Определение технико-экономических показателей, необходимых для управления объектом	595	418	297
402000	Разработка структуры автоматизированной системы управления объектом	700	490	350
403000	Доработка (выбор) языка описания информации	2676	1873	–
404000	Обоснование состава задач, их взаимосвязей и разработка схем документооборота	2150	1505	1075
405000	Разработка проектных решений по техническому обеспечению системы	1392	897	–
406000	Разработка (доработка) логической структуры базы данных БД.	3192	2244	1596
407000	Разработка физической организации базы данных БД	2128	1492	1064
408000	Разработка (доработка) алгоритмов формирования БД	3380	2366	1690
409000	Разработка (доработка) алгоритмов ведения БД	4420	3536	2730
410000	Расчёт экономической эффективности системы	453	288	167
411000	Уточнение плана мероприятий по подготовке объекта к внедрению системы и его частичная реализация	266	70	21
	Постановка задачи и разработка алгоритма решения по группам сложности:
412000	1	1121	840	560
413000	2	924	695	465
414000	3	564	425	280
415000	4	347	260	175
	Разработка рабочего проекта*	3759	2577	1529
601000	Разработка (доработка) системы программ управления данными***	–	–	–
602000	Разработка технологического процесса функционирования вычислительного центра объекта	205	105	–
603000	Разработка (уточнение) технологического процесса сбора и обработки информации	1497	938	485
	Разработка программ и программной документации по группам сложности на языках программирования:
	типов языков Ассемблера, ЯСК:
604000	1	2064	1550	1030
605000	2	1416	1060	710
606000	3	1118	840	560
607000	4	509	380	255
	на машинно-ориентировочных языках типов Фортран, РПГ:
608000	1	2021	1515	1010
609000	2	1386	1040	690
610000	3	1095	820	550
611000	4	498	350	250
	на проблемно-ориентированных языках типов Кобол, ПЛ-1
612000	1	1949	1460	975
613000	2	1337	1000	670
614000	3	1056	790	530
615000	4	481	360	240
616000	Уточнение расчёта экономической эффективности системы	96	96	96
617000	Завершение мероприятий по подготовке объекта к внедрению системы	1961	1438	948

* Итоговые цифры трудоемкости даны только на общесистемные работы.
** Проведение исследований должно осуществляться при необходимости дополнительного обоснования требований к создаваемой системе.
*** Трудоёмкость разработки и отладки программ управления данными БД определяют по 1-й и 2-й группам сложности программ с использованием локальных массивов.

3.8. Нормативы трудоёмкости на проектирование АСУП 1-й степени новизны с использованием БД по этапам разработки и оформления документации приведены в таблице 10.
Таблица 10.
Код работы	Наименование работы	Трудоёмкость разработки и оформление документации по этапам, нормо-часы
		всего	разработка и оформление оригинала	оформление подлинника	согласование и утверждение подлинника	размножение, переплёт и передача документации заказчику	руководство ходом работ
202000	Обследование объекта управления и оформление материалов обследования*	4911	3364	538	314	269	426
205000	Разработка плана мероприятий по подготовке объекта к внедрению системы	123	41	25	16	–	41
206000	Разработка основных требований к создаваемой системе и составление технического задания	5558	3677	588	278	294	721
207000	Предварительный расчёт экономической эффективности системы	180	143	25	12	–	–
401000	Определение технико-экономических показателей, необходимых для управления объектом.	595	401	65	37	32	60
402000	Разработка структуры автоматизированной системы управления объектом	700	472	76	44	38	70
403000	Разработка языка описания информации	2676	1807	289	169	144	267
404000	Обоснование состава задач, их взаимосвязей и разработка схем документооборота	2150	1452	232	135	116	215
405000	Разработка проектных решений по техническому обеспечению системы.	1399	850	138	93	72	246
406000	Разработка логической структуры базы данных БД.	3192	2155	345	201	172	319
407000	Разработка физической организации базы данных БД.	2128	1436	230	134	115	213
408000	Разработка алгоритмов формирования базы данных БД.	3380	2282	365	212	183	338
409000	Разработка алгоритмов ведения базы данных БД.	4420	2983	478	278	239	442
410000	Расчёт экономической эффективности системы	453	348	60	45	–	–
411000	Уточнение плана мероприятий по подготовке объекта к внедрению системы и его частичная реализация	266	181	–	60	–	25
	Постановка задачи и разработка алгоритма решения по группам сложности:
412000	1	1121	840	142	81	58	–
413000	2	924	694	116	67	47	–
414000	3	564	430	70	35	29	–
415000	4	347	275	36	20	16	–
601000	Разработка системы программ управления данными БД**	–	–	–	–	–	–
602000	Разработка технологического процесса функционирования вычислительного центра объекта	205	121	21	12	10	41
603000	Разработка технологического процесса сбора и обработки информации	1497	950	135	76	66	270
	Разработка программ и программной документации по группам сложности на языках программирования:
	типов языков Ассемблера, ЯСК:
604000	1	2064	1566	295	98	105	–
605000	2	1416	1076	210	60	70	–
606000	3	1118	848	175	40	55	–
607000	4	509	383	75	26	25	–
	на машинно-ориентировочных языках типов Фортран, РПГ:
608000	1	2021	1523	295	98	105	–
609000	2	1386	1046	210	60	70	–
610000	3	1095	825	175	40	55	–
611000	4	498	372	75	26	25	–
	на проблемно-ориентированных языках типов Кобол, ПЛ-1
612000	1	1949	1451	295	98	105	–
613000	2	1337	997	210	60	70	–
614000	3	1056	786	175	40	55	–
615000	4	481	355	75	26	25	–
616000	Уточнение расчёта экономической эффективности системы	96	52	24	12	–	8
617000	Завершение мероприятий по подготовке объекта к внедрению системы	1961	895	–	–	–	1066

*В значение трудоёмкости работы входит значение трудоёмкости работ 201000 и 203000 1-й степени новизны (таблица 9).
** Трудоёмкость разработки и отладки программ управления данными БД определяют по 1-й и 2-й группам сложности программ с использованием локальных массивов.
Основными элементами системы программ управления данными БД являются:
система программ для типовых процедур обработки информации (ввод, входной контроль, поиск, обновление, исключение, дополнение, вывод, печать, отображение, передача в канал и т.п.);
система программ для диалога с потребителем с БД (трансляция с проблемно-ориентированных языков на машинный и наоборот, обучение потребителей этому языку, модификация запроса, выдача справок о составе и структуре БД и т.п.)
система программ динамической перестройки памяти для эффективного использования её ресурсов.

3.9. Нормативы трудоёмкости на проектирование АСУП 2-й степени новизны с использованием БД по этапам разработки и оформления документации приведены в таблице 11.
Таблица 11.
Код работы	Наименование работы	Трудоёмкость разработки и оформление документации по этапам, нормо-часы
		всего	разработка и оформление оригинала	оформление подлинника	согласование и утверждение подлинника	размножение, переплёт и передача документации заказчику	руководство ходом работ
202000	Обследование объекта управления и оформление материалов обследования*	3966	2710	434	253	217	352
205000	Разработка плана мероприятий по подготовке объекта к внедрению системы	80	24	16	7	–	33
206000	Разработка основных требований к создаваемой системе и составление технического задания	3637	2359	377	205	189	507
207000	Предварительный расчёт экономической эффективности системы	180	143	25	12	–	–
401000	Определение технико-экономических показателей, необходимых для управления объектом.	418	282	45	26	23	42
402000	Разработка структуры автоматизированной системы управления объектом	490	331	53	31	26	49
403000	Доработка языка описания информации	1873	1265	202	118	101	187
404000	Обоснование состава задач, их взаимосвязей и разработка схем документооборота	1505	1016	163	95	81	150
405000	Разработка проектных решений по техническому обеспечению системы.	897	581	93	54	46	123
406000	Доработка логической структуры базы данных БД.	2244	1516	242	141	121	224
407000	Разработка физической организации базы данных БД.	1492	1007	161	94	81	149
408000	Доработка алгоритмов формирования базы данных БД.	2366	1597	256	149	128	236
409000	Доработка алгоритмов ведения базы данных БД.	3536	2387	382	223	191	353
410000	Расчёт экономической эффективности системы	288	228	35	25	–	–
411000	Уточнение плана мероприятий по подготовке объекта к внедрению системы и его частичная реализация	70	38	–	16	–	16
	Постановка задачи и разработка алгоритма решения по группам сложности:
412000	1	840	581	130	74	55	–
413000	2	695	483	105	62	45	–
414000	3	425	297	65	33	30	–
415000	4	260	187	35	20	18	–
601000	Разработка системы программ управления данными БД**	–	–	–	–	–	–
602000	Разработка технологического процесса функционирования вычислительного центра объекта	105	48	8	4	4	41
603000	Разработка технологического процесса сбора и обработки информации	938	574	92	54	46	172
	Разработка программ и программной документации по группам сложности на языках программирования:
	типов языков Ассемблера, ЯСК:
604000	1	1550	1160	235	75	80	–
605000	2	1060	795	160	50	55	–
606000	3	840	630	125	40	45	–
607000	4	380	285	55	18	22	–
	на машинно-ориентировочных языках типов Фортран, РПГ:
608000	1	1515	1125	235	75	80	–
609000	2	1040	775	160	50	55	–
610000	3	820	610	125	40	45	–
611000	4	350	255	55	18	22	–
	на проблемно-ориентированных языках типов Кобол, ПЛ-1
612000	1	1460	1070	235	75	80	–
613000	2	1000	735	160	50	55	–
614000	3	790	580	125	40	45	–
615000	4	360	267	55	18	20	–
616000	Уточнение расчёта экономической эффективности системы	96	57	21	10	–	8
617000	Завершение мероприятий по подготовке объекта к внедрению системы	1438	466	–	–	–	972

*В значение трудоёмкости работы входит значение трудоёмкости работ 201000 и 203000 2-й степени новизны (таблица 9).
** Трудоёмкость разработки и отладки программ управления данными БД определяют по 1-й и 2-й группам сложности программ с использованием локальных массивов.
3.10. Нормативы трудоёмкости на проектирование АСУП 3-й степени новизны с использованием БД по этапам разработки и оформления документации приведены в таблице 12.
Таблица 12.
Код работы	Наименование работы	Трудоёмкость разработки и оформление документации по этапам, нормо-часы
		всего	разработка и оформление оригинала	оформление подлинника	согласование и утверждение подлинника	размножение, переплёт и передача документации заказчику	руководство ходом работ
202000	Обследование объекта управления и оформление материалов обследования*	3108	2068	331	281	166	262
205000	Разработка плана мероприятий по подготовке объекта к внедрению системы	38	11	7	4	–	16
206000	Разработка основных требований к создаваемой системе и составление технического задания	1626	1041	166	139	83	197
207000	Предварительный расчёт экономической эффективности системы	180	143	25	12	–	–
401000	Определение технико-экономических показателей, необходимых для управления объектом.	297	200	32	19	16	30
402000	Разработка структуры автоматизированной системы управления объектом	350	236	38	22	19	35
404000	Обоснование состава задач, их взаимосвязей и разработка схем документооборота	1075	726	116	68	58	107
406000	Доработка логической структуры базы данных БД.	1596	1078	172	100	86	160
407000	Доработка физической организации базы данных БД.	1064	719	115	67	57	106
408000	Доработка алгоритмов формирования базы данных БД.	1690	1141	183	106	91	169
409000	Доработка алгоритмов ведения базы данных БД.	2730	1843	295	172	147	273
410000	Расчёт экономической эффективности системы	167	132	20	15	–	–
411000	Уточнение плана мероприятий по подготовке объекта к внедрению системы и его частичная реализация	70	38	–	16	–	16
	Постановка задачи и разработка алгоритма решения по группам сложности:
412000	1	560	310	124	72	54	–
413000	2	465	264	103	60	42	–
414000	3	280	160	62	31	27	–
415000	4	175	106	34	18	17	–
601000	Разработка системы программ управления данными БД**	–	–	–	–	–	–
602000	Уточнение технологического процесса сбора и обработки информации	485	270	59	34	30	92
	Разработка программ и программной документации по группам сложности на языках программирования:
	типов языков Ассемблера, ЯСК:
604000	1	1030	770	155	50	55	–
605000	2	710	530	105	35	40	–
606000	3	560	420	85	25	30	–
607000	4	255	190	40	10	15	–
	на машинно-ориентировочных языках типов Фортран, РПГ:
608000	1	1010	750	155	50	55	–
609000	2	690	510	210	105	35	–
610000	3	550	410	85	25	30	–
611000	4	250	185	40	10	15	–
	на проблемно-ориентированных языках типов Кобол, ПЛ-1
612000	1	975	715	155	50	55	–
613000	2	670	490	105	35	40	–
614000	3	530	390	85	25	30	–
615000	4	240	175	40	10	15	–
616000	Уточнение расчёта экономической эффективности системы	96	52	24	12	–	8
617000	Завершение мероприятий по подготовке объекта к внедрению системы	948	436	–	–	–	512

*В значение трудоёмкости работы входит значение трудоёмкости работ 201000 и 203000 3-й степени новизны (таблица 9).
** Трудоёмкость разработки и отладки программ управления данными БД определяют по 1-й и 2-й группам сложности программ с использованием локальных массивов.

3.11. Нормативы трудоёмкости на постановку задачи при проектировании АСУП с использованием БД по степеням новизны приведены в таблице 13.
Таблица 13.
Код работы	Группа сложности задачи	Трудоёмкость на один документ или массив / по степени новизны, нормо-часы.
		1	2	3
412007	1	74	52	38
413007	2	71	49	35
414007	3	56	38	28
415007	4	50	33	23

3.6. Нормативы трудоёмкости на разработку программ и программной документации при проектировании АСУП с использованием БД по степеням новизны и языкам программирования приведены в таблице 14.
Таблица 14.
Код работы	Языки программирования	Группы сложности программы	Трудоёмкость на одну команду по степеням новизны
			1	2	3
604008	Типов языков Ассемблера, ЯСК	1	0,59	0,40	0,21
605008		2	0,47	0,32	0,17
606008		3	0,45	0,30	0,16
607008		4	0,34	0,23	0,14
608008	Машинно-ориентированные, типов Фортран, РПГ	1	0,58	0,39	0,20
609008		2	0,46	0,31	0,16
610008		3	0,44	0,29	0,15
611008		4	0,33	0,22	0,13
612008	Проблемно-ориентированные, типов Кобол, ПЛ-1	1	0,56	0,38	0,19
613008		2	0,44	0,30	0,15
614008		3	0,42	0,28	0,14
615008		4	0,32	0,22	0,13

3.13. Нормативы трудоёмкости на внедрение АСУП 1-й степени новизны приведены в таблице 15.
Таблица 15.
Код работы	Наименование работы	Трудоёмкость по видам работ, нормо-часы
		всего	проведение испытаний.	оформление технической документации после корректировки по результатам опытной эксплуатации	руководство ходом работ
	Внедрение*	5864	3944	469	1451
001000	Подготовка условий для обеспечения эксплуатации системы	1625	1223	–	402
002000	Комплексная проверка готовности задач, подсистем и системы к сдаче в промышленную эксплуатацию	1625	1223	–	402
	Сдача задачи заказчику на контрольных примерах в зависимости от группы сложности:
003000	1	82	82	–	–
004000	2	57	57	–	–
005000	3	41	41	–	–
006000	4	25	25	–	–
	Приёмо-сдаточные испытания задачи с использованием действующей на объекте информации в зависимости от частоты их решения по группам сложности:
	1 раз в сутки и более:
007001	1	752	638	114	–
008001	2	671	569	102	–
009001	3	507	429	78	–
010001	4	368	326	42	–
	то 1 раза в сутки и менее 1 раза в месяц:
007002	1	1894	1604	290	–
008002	2	1647	1395	252	–
009002	3	1155	981	174	–
010002	4	398	352	46	–
011000	Оформление и утверждение документации о сдаче задач и подсистем в промышленную эксплуатацию	2204	1112	469	623
012000	Приёмка системы в промышленную эксплуатацию	410	386	–	24

* Итоговые цифры трудоёмкости даны только на общесистемные работы.

3.13. Нормативы трудоёмкости на внедрение АСУП 2-й степени новизны приведены в таблице 16.
Таблица 16.
Код работы	Наименование работы	Трудоёмкость по видам работ, нормо-часы
		всего	проведение испытаний.	оформление технической документации после корректировки по результатам опытной эксплуатации	руководство ходом работ
	Внедрение*	5313	3887	352	1074
001000	Подготовка условий для обеспечения эксплуатации системы	1625	1223	–	402
002000	Комплексная проверка готовности задач, подсистем и системы к сдаче в промышленную эксплуатацию	1625	1223	–	402
	Сдача задачи заказчику на контрольных примерах в зависимости от группы сложности:
003000	1	66	66	–	–
004000	2	49	49	–	–
005000	3	33	33	–	–
006000	4	20	20	–	–
	Приёмо-сдаточные испытания задачи с использованием действующей на объекте информации в зависимости от частоты их решения по группам сложности:
	1 раз в сутки и более:
007001	1	556	471	85	–
008001	2	389	329	60	–
009001	3	309	261	48	–
010001	4	269	228	41	–
	то 1 раза в сутки и менее 1 раза в месяц:
007002	1	1401	1186	215	–
008002	2	955	808	147	–
009002	3	704	596	108	–
010002	4	290	247	43	–
011000	Оформление и утверждение документации о сдаче задач и подсистем в промышленную эксплуатацию	1653	1055	352	246
012000	Приёмка системы в промышленную эксплуатацию	410	386	–	24

* Итоговые цифры трудоёмкости даны только на общесистемные работы.

3.13. Нормативы трудоёмкости на внедрение АСУП 3-й степени новизны приведены в таблице 17.
Таблица 17.
Код работы	Наименование работы	Трудоёмкость по видам работ, нормо-часы
		всего	проведение испытаний.	оформление технической документации после корректировки по результатам опытной эксплуатации	руководство ходом работ
	Внедрение*	4762	3606	311	845
001000	Подготовка условий для обеспечения эксплуатации системы	1625	1223	–	402
002000	Комплексная проверка готовности задач, подсистем и системы к сдаче в промышленную эксплуатацию	1625	1223	–	402
	Сдача задачи заказчику на контрольных примерах в зависимости от группы сложности:
003000	1	58	58	–	–
004000	2	41	41	–	–
005000	3	25	25	–	–
006000	4	16	16	–	–
	Приёмо-сдаточные испытания задачи с использованием действующей на объекте информации в зависимости от частоты их решения по группам сложности:
	1 раз в сутки и более:
007001	1	376	318	58	–
008001	2	322	273	49	–
009001	3	253	214	39	–
010001	4	194	161	30	–
	то 1 раза в сутки и менее 1 раза в месяц:
007002	1	947	802	145	–
008002	2	790	669	121	–
009002	3	577	489	88	–
010002	4	207	175	32	–
011000	Оформление и утверждение документации о сдаче задач и подсистем в промышленную эксплуатацию	1102	774	311	17
012000	Приёмка системы в промышленную эксплуатацию	410	386	–	24

* Итоговые цифры трудоёмкости даны только на общесистемные работы.
Приложение 1 (Справочное).
Приложение 2. (Справочное)
Пример расчёта трудоёмкости создания АСУП 1-й степени новизны по этапам разработки и оформления документации.
1. Исходные данные.
1.1. В качестве примера рассматривается трудоёмкость разработки технического проекта системы, приведенной в примере расчёта трудоёмкости создания АСУП (справочное приложение 1).
2.Определение трудоёмкости разработки технического проекта (ТП).
2.1. Трудоёмкость создания ТП складывается из трудоёмкости разработки:
общесистемной части;
задач по группам сложности;
массивов НСИ.
Трудоёмкость разработки общесистемной части технического проекта составляет 8873 нормо-часа (таблица 3 настоящего стандарта), в том числе по этапам разработки и оформления документации (таблица 4 настоящего стандарта):
разработка и оформление оригинала - 5723 нормо-часа;
оформление подлинника - 910 нормо-часа;
согласование и утверждение подлинника - 651 нормо-час;
размножение, переплёт и передача документации заказчику - 433 нормо-часа;
руководство ходом работ - 1156 нормо-часов.
2.2. Расчёт трудоёмкости разработки 30 задач и 20 массивов НСИ по этапам разработки и оформления документации в нормо-часах показан на примере 5 задач 1-й группы сложности (таблица 4 настоящего стандарта):
разработка и оформление оригинала
1156; 5=5780;
оформление подлинника
158; 5=790
согласование и утверждение подлинника
90; 5=450;
размножение, переплёт и передача документации заказчику
64; 5=320.
Аналогичным образом рассчитана трудоёмкость разработки 20 задач 2-й группы сложности, 5 задач 3-й группы сложности и 20 массивов НСИ и составляет по этапам:
разработка и оформление оригинала - 29685 нормо-часа;
оформление подлинника - 3770 нормо-часа;
согласование и утверждение подлинника - 2135 нормо-час;
размножение, переплёт и передача документации заказчику - 1560 нормо-часа.
Итого трудоёмкость создания ТП по этапам разработки и оформления документации составляет:
разработка и оформление оригинала - 41188 нормо-часа;
оформление подлинника - 5470 нормо-часа;
согласование и утверждение подлинника - 3236 нормо-час;
размножение, переплёт и передача документации заказчику - 2313 нормо-часа;
руководство ходом работ - 1156 нормо-часов.
Трудоёмкость создания ТП в нормо-часах составляет:
41188+5470+3236+2313+1156=53363.
2.3.Расчёт трудоёмкости разработки других стадий создания АСУП по этапам разработки и оформления документации производится аналогичным образом